## Matriz de gestión de riesgos
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 1
[11 empty] | Fecha | 2022-06-01
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
PROCESO: | Capacitación técnica
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Fecha inicio | Fecha finalización | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DEL CONTROL | INDICADORES/VERIFICADORES | OBSERVACIONES
2025-01-02 | No cumplir con el plan de capacitación, por la falta de disponibilidad de recursos financieros y de tiempo de los capacitadores y los capacitados | Que se afecte el fortalecimiento en el conocimiento del personal técnico, para que realicen evaluaciones y aprobaciones de licencias forestales, e inscripciones en el RNF con calidad. Que no se cumpla los plazos establecidos en los procesos misionales del Sistema de Gestión de la Calidad. | 3 | 1 | 3 | Mitigar: Elaboración y monitoreo del cronograma del plan de capacitacion anual. Cursos asincronicos a través de plataformas electrónicas. Gestión de recursos financieros con aliados de la institución, cuando se equiera. | Febrero 2025 | 31/12/2025 | ENCARGADO(A) DE CAPACITACIÓN | Cuatrimestral | Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación técnica

## Op Mejora Riesgos +
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS POSITIVOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 1
[11 empty] | Fecha | 2022-06-01
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
No. | Fecha Inicio | Descripción de la mejora | Beneficios que se obtendrán | Acciones a implementar / Plan de trabajo | Recursos Necesarios | Responsable | Fechas de seguimiento | Estatus | Cierre propuesto | Descripciones de los Seguimientos | Cierre Real | Observaciones Adicionales
1 | 01/05/2023 | Ampliación del alcance de los eventos de capacitación técnica para: Directores nacionales, regionales, coordinadores técnicos regionales, y directores subregionales. | Mejora en la calidad de trabajo técnico a nivel de la coordinación técnica nacional, regional y subregionales en cuanto a la calidad de las capacitaciones, revisión de expedientes, y resolución de dudas. | Fase 1. Inclusión de coordinadores técnicos regionales en eventos de capacitación. Envío de Memos a los Directores Nacionales y Regionales de parte del Jefe de capacitación técnica y educación forestal y del coordinador técnico nacional, con el Vo. Bo. de Gerencia y Subgerencia para convocar a los Coordinadores técnicos regionales su necesaria participación en los eventos de capacitación técnica. Fase 2. Verificación de participación de los Coordinadores Técnicos Regionales (mediante informe de la capacitación) | - Apoyo de Unidad de Tecnologías (TICS). -Apoyo de las Direcciones Regionales y Subregionales y del Coordinador Técnico Nacional, mediante los Coordinadores Técnicos Regionales. | Coordinador Técnico Nacional Jefe de capacitación técnica y educación forestal | 2025-07-30 | En proceso | indefinido | Uso de las plataformas electrónicas institucionales. Actualización de procedimientos. | Indefinido
2 | 2023-05-01 | Apoyo en la coordinación de capacitaciones Técnicas al cliente/usuario (Elaboradores de Planes de Manejo Forestal, regentes forestales y otros) | Derivado del apoyo a la coordinación de capacitaciones Técnicas, se espera que los Clientes/usuarios, quienes prestan sus servicios técnicos y profesionales según los lineamientos del INAB, minimicen errores y optimicen tiempos, debido a que trabajaría con conocimiento de los parámetros técnicos dados por la Institución | 1. Fomentar la relación del INAB y Cliente/usuario mediante reuniones de trabajo. 2. Priorizar cursos de capacitación para fortalecer los conocimientos en lineamientos técnicos de manejo forestal sostenible. 3. Socializar el sistema electrónico MMF y SERNAF, para las gestiones correspondientes. | Apoyo del Coordinador Técnico Nacional, Apoyo de la Unidad de Técnologías, Información y Comunicación -TIC´s para el uso del medio virtual o plataforma electrónica. Apoyo de los coordinadores técnicos regionales, directores regionales y subregionales. | Jefe de capacitación técnica y educación forestal | 2025-06-01 | En proceso | Indefinido | Actualización de planes de capacitación. | Indefinido

## Pasivos
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 1
[11 empty] | Fecha | 2022-06-01
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
PROCESO: | Capacitación técnica
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | Impacto | Probabi-lidad | Nivel de riesgo | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Fecha inicio | Fecha finalización | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DEL CONTROL | INDICADORES/VERIFICADORES | OBSERVACIONES
2023-05-01 | Reducción/insuficiente presupuesto para eventos de capacitación. | No ejecutar los eventos de capacitación técnica programados. Limitar la efectividad de la tranferencia de conocimientos técnicos. | 2 | 2 | 4 | Gestionar con la Dirección Administrativa y Financiera la disponibilidad de fondos cuando ocurra un evento imprevisto de falta de disponibilidad presupuestaria. Gestionar recursos financieros con aliados estratégicos. | 01/05/2023 | 2025-12-31 | Jefe de Capacitación Técnica y Educación Forestal | Cuatrimestral | Ejecución de la programación de las capacitaciones | Total de capacitaciones programadas/capacitaciones ejecutadas
2025-10-04 | Que el Departamento de Capacitación Técnica y Educación Forestar no cuente con la información actualizada de las actividades de capacitación programadas por las Direcciones Nacionales, Regionales y subregionales | Falta de monitero oportuno al cumplimiento del plan de capacitación, por lo que no se lograria satisfacer las necesidades de capacitación con eficacia del personal técnico forestal, en el tiempo programado. | 3 | 3 | 9 | Gestión y actualización de la información reprogramada por las direcciones nacionales, regionales y subregionales. | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Jefe de capacitación técnica y educación forestal | Cuatrimestral | Ejecución de la programación de las capacitaciones | Total de capacitaciones programadas/capacitaciones ejecutadas

## ESCALA DE VALORES
Valoración del impacto (I) | Valoración de la probabilidad de ocurrencia (P) | Nivel de riesgo
(Valoración final)
ESCALA DE 1 A 5: | ESCALA DE 1 A 5: | CÁLCULO (I) * (P)
ESCALA A-B-C-D
1. Muy bajo --Provoca algún inconveniente leve | 1. Muy bajo –No ha sucedido o sucedido hace ya más de tres años | Bajo (<5)
2. Bajo –Casi no afecta, pero si hay alguna consecuencia. | 2. Bajo –Sucede pocas veces 1 vez al año | Medio (entre 6 y 9)
3. Medio –afecta actividades específicas | 3. Medio –Sucede con frecuencia 1 vez cada seis meses | Alto (entre 10 y 15)
4. Alto –trae consecuencias graves al proceso | 4. Alto – Sucede casi siempre por lo menos 1 vez cada 30 días | Muy alto (>16)
5. Muy alto –Impide que el proceso funcione | 5. Muy alto –sucede siempre o la mayor parte del tiempo – sucede casi todos los días
Los riesgos bajos y medios se detectan pero no se trabajan por su nivel de riesgo
Se trabajan los riesgos medios que se consideren factibles – oportunos para la organización
Pueden haber riesgos cuyo impacto sea muy alto y su probabilidad sea muy baja, pero al analizarlos se puede decidir trabajarlos