## Matriz de gestión de riesgos
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 1
[11 empty] | Fecha | 2022-06-01
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
PROCESO: | GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO / Desarrollo Institucional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Fecha inicio | Fecha finalización | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DEL CONTROL | INDICADORES/VERIFICADORES | OBSERVACIONES
2024-04-20 | Atrasos en entregas de resultados de evaluaciones de desempeño | Disminución de significancia de resultados de la evaluación. | 4 | 2 | 8 | 1. Mejorar la herramienta para ejecutar la Evaluación de Desempeño 2. Dar seguimiento constante a personal |  |  | Responsable de Salud e Higiene Ocupacional | Semestralmente | Mayor cantidad de resultados de Evaluaciones de Desemepeño
2024-04-01 | Atrasos en la actualización de Manual de Perfiles y Descripción de Puestos | Atrasos en la resolución de actualización del Manual | 3 | 2 | 7 | 1. Agilizar las solicitudes de asignación de resolución. |  |  | Departamento de Desarrollo Institucional | Anualmente | Resolución aprovada por Junta Directiva
2024-08-01 | Atraso en la actualización de relleando y mantenimiento de extintores | Falta de fondos y en algunas ocasiones no se cuenta con proveedores cerca de la ubicación | 5 | 2 | 8 | 1. Realizar un presupuesto anual donde se contemple el gasto de mantenimiento de los extintores. 2.Realizar convenio con proveedores en la capital para que las regiones puedan enviar sus extintores a mantenimiento en las fechas correspondientes. |  |  | Responsable de Salud e Higiene Ocupacional | Anualmente | Mayor y mejor control de la carga y mantenimiento de los extintores

## Op Mejora Riesgos +
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS POSITIVOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGC-INAB | [8 empty] | Código | GC-RE-302
[10 empty] | Versión | 1
[10 empty] | Fecha | 2022-06-01
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [8 empty] | Página | 1 de 1
No. | Fecha Inicio | Descrición de la mejora | Beneficios que se obtendrán | Acciones a implementar / Plan de trabajo | Recursos Necesarios | Responsable | Fechas de seguimiento | Estatus | Descripciones de los Seguimientos | Cierre Real | Observaciones Adicionales
1 | Enero cada año | Generación de nueva herramienta para Evaluación de Desempeño | Aumento de control en las evaluaciones. Mejora del registro de resultados de Evaluaciones de Desemepeño | Paso 1. Actualización de Manual de Evaluación de Desempeño. Paso 2. Aprobación de actualización de Manual. Paso 3. Implementación de nueva herramienta para Evaluación de Desempeño. Paso 4. Presentación de resultados. | Computadora Servicio de Internet Material y herramientas de oficina Apoyo del Departamento de Sistemas de Información Geográica | Responsable de Salud e Higiene Ocupacional |  | El proceso | La herramienta para la Evaluación de Desempeño Laboral se encuentra desarrollando; mientras que el manual respectivo aún no se ha iniciado a actualizar. |  | La Evaluación de Desempeño se rige por un manual, el cual debe ser actualziado y aprobado por JD.
2 | Enero cada año | Modificar y adecuar constantemente los perfiles de puestos | Mantener actualizado cada puesto de trabajo según las necesidades del mismo | Paso 1. Solicitar revisición de funciones de cada puesto a su cargo a los Directores Nacionales y Regionales. Paso 2. Actualización del Manual de Puestos y Descripción de Funciones. Paso 3. Aprobación de Manual. Paso 4. Trasladar al Departamento de Recursos Humanos para suscripción de nuevos contratos. | Computadora Servicio de Internet Material y herramientas de oficina Apoyo del Recurso Humano | Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional |  | En proceso | El Manual de Perfil y Descripción de puestos se encuentra en proceso de recabar información a nivel nacional y en octubre se empezara la revisión y actualización del mismo, |  | El Manual de Perfil y Descripción de Puestos se actualiza según requerimiento de Directores Nacionales y Regionales y finalmente aprobado por Junta Directiva.

## Pasivos
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 1
[11 empty] | Fecha | 2022-06-01
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
PROCESO: | Desarroll
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | Impacto | Probabi-lidad | Nivel de riesgo | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Fecha inicio | Fecha finalización | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DEL CONTROL | INDICADORES/VERIFICADORES | OBSERVACIONES

## Hoja1
Valoración del impacto (I) | Valoración de la probabilidad de ocurrencia (P) | Nivel de riesgo
(Valoración final)
ESCALA DE 1 A 5: | ESCALA DE 1 A 5: | CÁLCULO (I) * (P)
ESCALA A-B-C-D
1. Muy bajo --Provoca algún inconveniente leve | 1. Muy bajo –No ha sucedido o sucedido hace ya más de tres años | Bajo (<5)
2. Bajo –Casi no afecta, pero si hay alguna consecuencia. | 2. Bajo –Sucede pocas veces 1 vez al año | Medio (entre 6 y 9)
3. Medio –afecta actividades específicas | 3. Medio –Sucede con frecuencia 1 vez cada seis meses | Alto (entre 10 y 15)
4. Alto –trae consecuencias graves al proceso | 4. Alto – Sucede casi siempre por lo menos 1 vez cada 30 días | Muy alto (>16)
5. Muy alto –Impide que el proceso funcione | 5. Muy alto –sucede siempre o la mayor parte del tiempo – sucede casi todos los días
Los riesgos bajos y medios se detectan pero no se trabajan por su nivel de riesgo
Se trabajan los riesgos medios que se consideren factibles –oportunos para la organización
Pueden haber riesgos cuyo impacto sea muy alto y su probabilidad sea muy bajo, pero al analizarlos se puede decidir trabajarlos