## Matriz de gestión de riesgos
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 2
[11 empty] | Fecha | 2024-01-02
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
PROCESO: | Gestión del Recurso Humano
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | Impacto | Probabi-lidad | Nivel de riesgo | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Fecha inicio | Fecha finalización | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DEL CONTROL | INDICADORES/VERIFICADORES | OBSERVACIONES
2023-12-22 | Contratación de personal no idóneo | 1. Que el personal contratado no llene calidades o no cumpla con el perfil de puesto. 2. Baja calidad en los servicios prestados a los usuarios. 3. Inadecuada administración de los tiempos de entrega de productos y servicios. | 5 | 3 | 15 | Se reduce el riesgo realizando las siguientes acciones: 1. Aseguar la ejecución de la evaluación del periodo de prueba mediante registro de control de evaluación de período de prueba. 2. Asegurar el llenado del registro de verificacion de documentos, referencia y entrevista. 3. Retroalimentar desde la contratación, período de prueba y/o en movimientos internos al Jefe de formación y capacitación de personal y/o Jefe de capacitación técnica (según aplique por puesto), las necesidades de capacitación para que puedan ser programadas, según corresponda. | Enero 2025 | Diciembre 2025 | Coordinador(a) de Recursos Humanos | Mensual | 1. Indicador de Indice de rotación.

## Riesgos pasivos
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 2
[11 empty] | Fecha | 2024-01-02
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
PROCESO:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | POSIBLES CONSECUENCIAS | Impacto | Probabi-lidad | Nivel de riesgo | ACCIONES A IMPLEMENTAR | Fecha inicio | Fecha finalización | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DEL CONTROL | INDICADORES/VERIFICADORES | OBSERVACIONES
2023-12-22 | Expedientes de personal con documentación no actualizada | 1. Riesgo de sanciones de control interno por parte de los entes fiscalizadores. 2. Demandas laborales por falta de actualización de documentos | 3 | 3 | 9 | 1. Información brindada en la Inducción General Institucional 2. Organización y sistematización de la documentación en el archivo de Recursos Humanos. 3. Tener al día los listados de documentos a actualizar, respaldados por la legislación vigente. | 2/01/2024 | Indefinida | Coordinador(a) de Recursos Humanos | Mensual | 1. Mantener al dia los listados de documentos, respaldados por la legislación vigente.

## Op Mejora Riesgos +
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS POSITIVOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGC-INAB | [9 empty] | Código | GC-RE-302
[11 empty] | Versión | 2
[11 empty] | Fecha | 2024-01-02
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD | [9 empty] | Página | 1 de 1
No. | Fecha Inicio | Descrición de la mejora | Beneficios que se obtendrán | Acciones a implementar / Plan de trabajo | Recursos Necesarios | Responsable | Fechas de seguimiento | Estatus | Cierre propuesto | Descripciones de los Seguimientos | Cierre Real | Observaciones Adicionales
1 | 2024-01-03 | Asegurar el llenado de formato de verificacion de documentos, referencias y entrevistas. | Proporcionar información útil sobre la prevalencia, evolución, resultados, necesidades y para sustentar la contratación. |  | • Personal de INAB • Equipo de computo • Materiales y equipo de oficina • Servicio de internet | Coordinador(a) de Recursos Humanos | 2025-10-15 | Terminado | 2025-09-30 | El formato de verificacion de documentos, referencias y entrevistas, utilizando a la fecha, y hemos obtenido los resultados esperados.
2 | 2024-01-03 | Asegurar e llenado de una evaluación de periodo de prueba | Determinar el cumplimiento de las funciones del cargo por parte del contratado y garantizar la continuidad del mismo en el puesto |  | • Personal de INAB • Equipo de computo • Materiales y equipo de oficina • Servicio de internet | Coordinador(a) de Recursos Humanos | 2025-10-15 | Terminado | 2025-09-30 | Se actualizo e instrumentalizo la evaluacion de peridodo de prueba, logrando obtener los resultados esperados.
3 | 2024-06-01 | Seguimiento del un registro de datos electronico | Evitar la pérdida de documentos, debido a que están almacenados en la gestión documental. Eficacia y eficiencia de los procesos, puesto que la documentación electrónica facilita su búsqueda y accesibilidad, evita duplicidades, retrasos, etc. Optimización del tiempo, deja de perder tiempo buscando documentos. | Seguimiento a la implementacion de este proceso | • Personal de INAB • Equipo de computo • Materiales y equipo de oficina • Servicio de internet | Coordinador(a) de Recursos Humanos | 2024-08-01 | En proceso | 2025-12-31 | septiembre a Octubre 2025. La accion a implementar se encuentra en proceso. Se encuentra en la fase de creación de la base de datos al sistema Survey.

## Tabla de valoración
Valoración del impacto (I) | Valoración de la probabilidad de ocurrencia (P) | Nivel de riesgo
(Valoración final)
ESCALA DE 1 A 5: | ESCALA DE 1 A 5: | CÁLCULO (I) * (P)
1. Muy bajo --Provoca algún inconveniente leve | 1. Muy bajo –No ha sucedido o sucedido hace ya más de tres años | Bajo (<5)
2. Bajo –Casi no afecta, pero si hay alguna consecuencia. | 2. Bajo –Sucede pocas veces 1 vez al año | Medio (entre 6 y 9)
3. Medio –afecta actividades específicas | 3. Medio –Sucede con frecuencia 1 vez cada seis meses | Alto (entre 10 y 15)
4. Alto –trae consecuencias graves al proceso | 4. Alto – Sucede casi siempre por lo menos 1 vez cada 30 días | Muy alto (>16)
5. Muy alto –Impide que el proceso funcione | 5. Muy alto –sucede siempre o la mayor parte del tiempo – sucede casi todos los días
Los riesgos bajos y medios se detectan pero no se trabajan por su nivel de riesgo
Se trabajan los riesgos medios que se consideren factibles –oportunos para la organización
Pueden haber riesgos cuyo impacto sea muy alto y su probabilidad sea muy bajo, pero al analizarlos se puede decidir trabajarlos